Приложение к Договору возмездного оказания услуг по проведению социологических исследований в рамках информационно-аналитического сопровождения науки

**Техническая спецификация**

**для эксперта-аналитика по проведению социологических исследований в рамках информационно-аналитического сопровождения науки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****Мероприятия** | **Сроки выполнения** | **Ожидаемые результаты,****Форма завершения** |
| 1 | Участие в подготовке материалов для проведения не менее 4 социологических опросов | с 26 мая по 30 июня 2025 г. | 1) Не менее 4 опросников (каждый опрос включает от 20 до 50 вопросов), подготовленные совместно с Национальной академией наук РК при Президенте РК, на следующие темы:- Оценка степени удовлетворенности научного сообщества, бизнеса и других стейкхолдеров государственным администрированием науки;* Оценка наличия и качества лабораторных площадей, рабочих мест, библиотек и другой базовой научной инфраструктуры;

- Оценка качества подготовки научных кадров (среди докторантов, выпускников докторантуры, их научных консультантов, членов диссертационных советов, рецензентов и других ученых);- Оценка понимания обществом и органами государственного управления преимуществ научного метода, научных знаний и разработок, а также отношения и запросов общества к отечественным исследователям.2) Подготовка других материалов для проведения не менее 4 опросов:- рабочий план для проведения опросов;- письма-приглашения для участников опросов;- формы мотивированного согласия участников опросов;- выборки для проведения опросов. |
| 2 | Получение согласования этического комитета для проведения не менее 4 социологических опросов | с 26 мая по 31 июля 2025 г. | Заключения этического комитета по не менее 4 опросникам с замечаниями (при наличии) |
| 3 | Проведение не менее 4 социологических опросов | с 1 июня по 30 сентября 2025 г. | Данные результатов не менее 4 социологических опросов (не менее 500 участников для каждого опроса) |
| 4 | Анализ результатов не менее 4 социологических опросов | с 1 июля по 30 ноября 2025 г. | Статистическая обработка полученной информации в специальной программе: MS Excel или SPSS Statistics, или R или Stata.Анализ эмпирических данных и субъективных мнений респондентов.Обсуждение полученных результатов в Национальной академии наук РК при Президенте РК |
| 5 | Подготовка и сдача отчетов по не менее 4 социологическим опросам с выработкой предложений по улучшению общественного понимания науки и повышению качества научного администрирования | с 1 сентября по 10 декабря 2025 г. | Отчеты по не менее 4 социологическим опросам, содержащие предложения по улучшению общественного понимания науки и повышению качества научного администрирования.Доработка отчетов с учетом замечаний Национальной академии наук РК при Президенте РК.Передача доработанных отчетов для публикации на веб-сайте Национальной академии наук РК при Президенте РК и в социальных сетях. |
| Отчеты, включая достигнутые результаты, должны быть проверены в лицензированных системах (платформе) на наличие заимствований. Сведения о проведенной проверке должны быть отражены в отчетах.Результаты исследований могут быть опубликованы исполнителем в рецензируемых научных изданиях. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик****НАО «Национальная академия наук Республики Казахстан» при Президенте Республики Казахстан**050010, г.Алматы, ул. Шевченко, 28БИН 230440024058ИИК KZ90601А861014959851БИК HSBKKZKXАО «Народный Банк Казахстана»**От ЗАКАЗЧИКА:**Вице-президент **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д. Батрышев**  (подпись**)** | **Исполнитель: Гражданин** **От ИСПОЛНИТЕЛЯ:**Гражданин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   (подпись**)** |